## 2024
План работ по доработке функциональности модулей постоянной эксптуатации и создании новых модулей ЕИАС Роспотребнадзора на 2024 год
№ п/п | Подпроцесс/ подраздел | Мероприятия | Результат мероприятия | Ответственные лица ЦА | Ответственные сотрудники от рабочей группы, разработчиков | Срок исполнения в 2024 году
I Токсикологический мониторинг
1 |  | Развитие раздела "Оперативная аналитика": добавление новых атрибутов построения аналитики, а также новых показателей для анализа | Расширение функционала раздела Оперативная аналитика |  |  | 1-4 квартал
2 |  | Расширение атрибутивного состава реестра экстренных извещений о случаях острых отравлений в быту, а также формы фильтрации | Расширение функционала раздела Оперативная аналитика |  |  | 1 квартал
3 |  | Реализация в модуле возможности хранения пользовательских настроек реестра извещений о случаях острых отравлений в быту в отдельном сервисе шаблонов с возможностью поделиться отчетом с другими пользователями | Сохранение пользовательских шаблонов в разделе Аналитика, и пользовательских настроек фильтрации Реестров с возможностью поделиться шаблонами с другими пользователями. |  |  | 1 квартал
4 |  | Перенос ретроспективных баз данных Токсикологического мониторинга, внедрение процесса шаблонной загрузки данных | Щаблонная загрузка ретроспективных данных по всем субъектам РФ |  |  | 1 квартал
5 |  | Реализация в разделе Оперативная аналитика по данным токсикологического мониторинга возможности хранения пользовательских шаблонов с возможностью поделить шаблоном с другими пользователями | Сохранение пользовательских шаблонов в разделе Аналитика, и пользовательских настроек фильтрации Реестров с возможностью поделиться шаблонами с другими пользователями. |  |  | 1 квартал
6 |  | Расширение функционала аналитики с импользованием ретроспективных баз данных мониторинга по муниципальным образованиям, по субъекту и стране в целом. | Аналитические таблицы, визуализация результатов анализа |  |  | 1-2 квартал
7 |  | Реализация аналитических дашбордов (визуализаторов) за различные периоды по данным модуля Токсикологический мониторинг | Аналитическая визуализации по данным модуля |  |  | 1-2 квартал
II Профессиональные заболевания
1 |  | Внедрение новой формы Санитарно-гигиенической характеристики, включающей таблицы по описанию и оценке условий труда пострадавшего | Новая форма Санитарно-гигиенической характеристики | А.Н.Летюшев И.Г.Шевкун (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Е.А.Кузьмина Е.А.Мальцева В.Г.Сенникова К.В.Степанов А.Р.Вагизова | 1 квартал
2 |  | Разработка печатной формы Санитарно-гигиенической характеристики, включающей таблицы по описанию и оценке условий труда пострадавшего, в формате word | Автоматическое формирование новой формы Санитарно-гигиенической характеристики, в формате word |  |  | 1-2 квартал
3 |  | Изменение архитектуры модуля в части объединения случаев в единую карточку пострадавшего | Формирование карточки пострадавшего |  |  | 2-3 квартал
4 |  | Реализация в модуле возможности хранения пользовательских шаблонов отчетов в аналитике по профзаболеваниям в отдельном сервисе шаблонов с возможностью поделиться отчетом с другими пользователями | Сохранение пользовательских шаблонов в разделе Аналитика, и пользовательских настроек фильтрации Реестров с возможностью поделиться шаблонами с другими пользователями. |  |  | 1-2 квартал
5 |  | Возможность работы с картами учета профессиональных заболеваний, импортированных из исторической системы, в журнале карт учета и оперативной аналитике | Расширение возможности аналитического подпроцесса |  |  | 1-3 квартал
6 |  | Развитие раздела оперативной аналитики по карточкам пострадавшего модуля "Профессиональные заболевания" | Расширение возможности аналитического подпроцесса |  |  | 2-4 квартал
7 |  | Проработка технологии выгрузки данных по результатам лабораторных исследований на рабочем месте и оценке условий труда в сан-гиг характеристику | Подпроцесс использования данных лабораторных исследований для формирования сан-гиг характеристики рабочего места |  |  | 2-4 квартал
8 |  | Реализация аналитических дашбордов (визуализаторов) за различные периоды по данным модуля Профессиональные заболевания | Аналитическая визуализации по данным модуля |  |  | 1-4 квартал
III Эпидемиологический надзор и мониторинг
1 | Вспышки | Расширение функционала модуля | Реализация функционала формирования вспышек, связанных с деятельностью Управления по ж/д транспорту | А.Н.Летюшев А.А.Мельникова (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Е.А.Кузьмина Е.А.Черепанова В.Г.Сенникова К.В.Степанов Е.А.Новикова | 1 квартал
|  |  | Расширение перечня нозологических форм, по которым формируется вспышка (за пределами перечня, включенного в постановление ГГСВ № 11) |  |  | 1 квартал
2 |  |  | Реализация возможности поиска вспышек по объектам общественного питания, доработка карточки экстренного извещения дополнительными атрибутами |  |  | 1 квартал
3 | Эпидемиологические расследования | Расширение функционала модуля | Доработка блока "Эпидемиологические расследования", согласно функциональным требованиям |  |  | 1-3 квартал
4 | Экстренные извещения (ЭИ) | Реализация в модуле возможности хранения пользовательских настроек реестра извещений в отдельном сервисе шаблонов с возможностью поделиться отчетом с другими пользователями | Сохранение пользовательских шаблонов в разделе Аналитика, и пользовательских настроек фильтрации Реестров с возможностью поделиться шаблонами с другими пользователями. |  |  | 1-2 квартал
5 |  | Расширение атрибутивного состава реестра экстренных извещений и форм фильтрации | Доработка реестра экстренных извещений |  |  | 1 квартал
6 |  | Реализация сохранения пользовательских шаблонов отчетов в аналитике по экстренным извещениям в отдельном сервисе шаблонов с возможностью поделиться отчетом с другими пользователями | Сохранение пользовательских шаблонов в разделе Аналитика, и пользовательских настроек фильтрации Реестров с возможностью поделиться шаблонами с другими пользователями. |  |  | 2 квартал
7 |  | Расширение перечня атрибутов оперативной аналитики, доступных для построения отчетов, по данным экстренных извещений | Расширение функционала оперативной аналитики |  |  | 2-4 квартал
8 |  | Разработка аналитических отчетов по качеству заполнения экстренных извещений субъектами РФ | Создание аналитических отчетов |  |  | 2 квартал
|  | Доработка оперативной аналитики по инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи | Формирование корректных аналитических таблиц и дашбордов |  |  | 2 квартал
9 |  | Развитие аналитических дашбордов (визуализаторов) за различные периоды по данным модуля Эпидемиологический надзор и мониторинг | Аналитическая визуализации по данным модуля |  |  | 2-4 квартал
10 | Серологический мониторинг | Реализация обмена данными по серологическим исследованиям между модулями Лабораторное обеспечение и Эпидемиологический надзор | Интеграция с модулем Лабораторное обеспечение |  |  | 1-2 квартал
IV Статистическая отчетность
1 |  | Реализация в модуле возможности хранения пользовательских шаблонов в отдельном сервисе с возможностью поделиться отчетов с другими пользователями | Сохранение пользовательских шаблонов в разделе Аналитика, и пользовательских настроек фильтрации Реестров с возможностью поделиться шаблонами с другими пользователями. | А.Н.Летюшев А.А.Мельникова И.Г.Шевкун (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Е.А.Кузьмина Е.Н.Глушакова Е.А.Черепанова В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1 квартал
2 |  | Доработка количества форм статистической отчетности, собираемых в ЕИАС Роспотребнадзор согласно поручениям | Расширение функционала модуля |  |  | 2-4 квартал
3 |  | Сопоставление строк и граф форм статистической отчетности со справочниками ЕИАС (для дальнейшего анализа информации) | Актуализация форм статистической отчетности и справочников ЕИАС |  |  | 2-4 квартал
4 |  | Сопоставление строк и граф форм статистической отчетности различных версий (за разные годы) |  |  |  | 2-4 квартал
5 |  | Развитие функциональности конструктора отчетов по данным форм статистической отчетности | Расширение возможностей конструктора отчетов |  |  | 1-3 квартал
6 |  | Расширение количества форм статистической отчетности, доступных для анализа в конструкторе отчетов | Формирование аналитических отетов по данным статотчетности |  |  | 1-3 квартал
7 |  | Реализация аналитических дашбордов (визуализаторов) за различные периоды по формам статистической отчетности | Аналитическая визуализации по данным модуля |  |  | 2-4 квартал
8 |  | Развитие витрин данных, обеспечивающих автоматическое наполнение форм статистической отчетности | Аналитическая визуализации по данным модуля |  |  | 2-4 квартал
9 |  | Интеграция данных статистических отчетных форм по СКК из АИС "Периметр" (форма 25-16 "Сведения об осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на Российском участке внешней границы Евразийского экономического союза"; форма 1КТ "Сведения о мероприятиях по санитарной охране таможенной территории Евразийского экономического союза") | Формирование аналитических отчетов по данным статотчетности |  |  | 2-4 квартал
V Ведение федерального реестра хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП) и их производственных объектов
1 |  | Обновление данных в карточках контролируемых лиц в ежедневном режиме из ФНС | Поддержка сведений о контролируемых лицах в РХС в актуальном состоянии в ежедневном режиме | М.А.Костина (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Е.А.Кузьмина Е.Н.Глушакова В.Г.Сенникова К.В.Степанов А.Д.Ларионов | 1 квартал
2 |  | Дополнение карточки контролируемого лица сведениями о типе ликвидационных процедур, передающихся из базы данных ФНС | Получение данных о типе ликвидационных процедур контролируемых лиц из базы ФНС |  |  | 1-2 квартал
3 |  | Реализация в Реестре контролируемых лиц и Реестре производственных объектов механизма фильтрации по типу ликвидационных процедур и возможностью сортировки по дате ликвидации | Оптимизация поиска записей о контролируемых лицах по типу ликвидационных процедур |  |  | 1-2 квартал
4 |  | Разработать функциональность по групповому копированию карточек производственных объектов в случае реорганизации/ликвидации контролируемых лиц | Сокращение времени для работы по созданию и внесению изменений в карточки производственные |  |  | 2-3 квартал
5 |  | Реализовать функциональность создания блока «Сведения о продукции» (Результаты деятельности) в карточке производственного объекта | Учет объектов государственного контроля (надзора) - результатов деятельности контролируемых лиц (п. 12"б" Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологического надзоре", утв. постановлением Правительства от 30.06.2021 № 1100) |  |  | 2-3 квартал
6 |  | Настроить обмен данным между модулями РХС и Предоставление государственных услуги | В карточке хозяйствущего субъекта доступны сведения об оказанных услугах |  |  | 1-2 квартал
7 |  | Настроить обмен данным между модулями РХС и Контрольно-надзорная деятельность, в части планирования КНМ | Интеграция с модулем Предоставление государственных услуги |  |  | 2 квартал
8 |  | Расширение атрибутивного состава карточки производственного объекта. | Интеграция с модулем Контрольно-надзорная деятельность |  |  | 2 квартал
|  | В частности: | Добавление новых атрибутов в карточку производственного объекта
Класс опасности
- Численность населения в СЗЗ
- Снят с надзора
9 |  | Реализация визуализатора данных в различных разрезах из модуля РХС для пользователей Центрального аппарата | Аналитическая визуализации по данным модуля |  |  | 1 квартал
10 |  | Реализация функциональности блокировки полей для ввода данных в зависимости от выбранного вида деятельности в карточке производственного объекта | Минимизация ошибок ввода сведений для расчета величины потенциального риска вреда здоровью |  |  | 2-3 квартал
11 |  | Переработка архитектуры модуля РХС, включая версионирование данных | Расширение функционала модуля |  |  | 1 квартал
12 |  | Разработка журнала изменений с указанием авторства | Контроль за изменением сведений РХС |  |  | 1 квартал
13 |  | Доработка логики заполнения данных из сервиса ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Оптимизация заполнения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в карточке контролируемого лице |  |  | 1-3 квартал
14 |  | Развитие функциональности по редактированию схем лабораторных исследований | Возможность редактирования схем лабораторных исследований |  |  | 2-3 квартал
15 |  | Редизайн модального окна “Дополнительная информация” в карточке производственного объекта (сутевое разделение состава информации) | Повышение удобства работы с карточкой производственного объекта |  |  | 1-2 квартал
16 |  | Развитие возможностей аналитического модуля | Расширение функционала модуля |  |  | 2-4 квартал
17 |  | Доработать отображение полного адреса в карточке производственного объекта, передаваемого в сторонние системы (в т.ч ЕРВК) | Отображение полного адреса в карточке производственного объекта для контроля состава информации, передаваемой во внешние системы |  |  | 1-2 квартал
18 |  | Создание блока «Деятельность и действия объекта» в карточке производственного объекта со следующим атрибутивным составом: - Ведомственная классификация; - Численность и расчёты» и текущая; - Категория риска» | Сутевая перегруппировка сведений в карточке производственного объекта |  |  | 1-2 квартал
19 |  | Расширение атрибутивного состава карточки производственного объекта блоками «Результаты деятельности» и «Здания, помещения, сооружения», с возможностью выбора категории риска в соответствии со справочниками, возможностью выгрузки данных в модуль КНД, передачи данных в ЕРВК и отображением идентификатора из ЕРВК | Расширение атрибутивного состава карточки объекта |  |  | 1-2 квартал
20 |  | Реализация схем лабораторного контроля для всех типов объектов контроля в карточке производственного объекта | Возможность выбора схемы лабораторного контроля для всех типов объектов контроля |  |  | 1-2 квартал
21 |  | Расширение атрибутивного состава карточки производственного объекта с целью формирования шаблона «Среда обитания. Воздух» в модуле СГМ. | Расширение атрибутивного состава карточки объекта |  |  | 1-2 квартал
22 |  | Доработка механизма экспорта сведений об объектах контроля в ЕРВК для всех типов объектов контроля | Автоматический экспорт сведений об объектах контроля в ЕРВК |  |  | 3 квартал
23 |  | Провести инвентаризацию и подготовить предложения по доработке информации для ведения реестра хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП) и их производственных объектов |  | Н.В. Андрияшина М.А.Костина (методологическое сопровождение) |  | 1 квартал
VI Предоставление государственных услуг
1 |  | Реализация в ЕИАС услуги санитарно-эпидемиологического заключения, взаимодействие c ЕРУЛ, ГАСУ. | Реализация постановления Правительства РФ от 30.07.2021 №1279 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования" | М.А.Костина (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Е.А.Кузьмина Е.Н.Глушакова В.Г.Сенникова К.В.Степанов А.В.Исмаилов | 1-2 квартал
2 |  | Реализация комплексной услуги на площадке ЕИАС по выдаче санитарно-эпидемиологической экспертизы и санитарно-эпидемиологического заключения |  |  |  | 1-2 квартал
3 |  | Реализация в ЕИАС услуги Государственная регистрация продукции, взаимодействие с ГАСУ |  |  |  | 1-2 квартал
4 |  | Реализация в ЕИАС услуги Лицензирование деятельности (ИИИ, ВИЗ), взаимодействие в ГАСУ |  |  |  | 1-2 квартал
5 |  | Реализации в ЕИАС услуги Лицензирование деятельности (Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация), включая передачу сведений в ЕЛК, ЕРУЛ, ГАСУ, публичный реестр и формирование выписок. |  |  |  | 1-2 квартал
6 |  | Передача сведений об оказании услуги в ЕЛК заявителя в статусах зарегистрировано/оказана/отказано для услуг ПУУ, ССС, СЗЗ, ЭЛМК, СЭЭ, СЭЗ, СГР |  |  |  | 1-2 квартал
7 |  | Реализация новых функциональных требований в услуге ЭЛМК | Реализация приказа Минздрава России от 18.02.2022 №90н |  |  | 1-2 квартал
8 |  | Реализация новых функциональных требований в услуге ПУУ, включая передачу сведений в ЕРВК и доработку функционала автоматической регистрации уведомлений в услуге ПУУ | Расширение функционала модуля, взаимодействие с ЕРВК |  |  | 1-2 квартал
9 |  | Доработка на ЕПГУ интерактивной формы ПУУ | с учетом требований 248-ФЗ |  |  | 3-4 квартал
10 |  | Реализация новых функциональных требований в услуге ССС | Реализация постановления Правительства РФ от 30.07.2021 №1279 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования" |  |  | 1-2 квартал
11 |  | Реализация новых функциональных требований в услуге СЗЗ |  |  |  | 1-2 квартал
12 |  | Формирование и ведение публичных электронных реестров по услугам СЗЗ, ССС, СЭЭ, ПУУ, СЭЗ, СГР, ЛД-II |  |  |  | 1-2 квартал
13 |  | Автоматическое формирование выписки с наложением QR-кода из реестра и направление ее в ЛК по запросу с ЕПГУ по услугам ПУУ, ССС, СЗЗ, ЭЛМК, СЭЭ, СЭЗ, СГР, ЛД |  |  |  | 1-2 квартал
14 |  | Расширение ролевой модели госуслуг ролями РЕГИСТРАТОР, КООРДИНАТОР, СОГЛАСУЮЩИЙ, ПОДПИСАНТ |  |  |  | 1-2 квартал
15 |  | Реализация функционала календарного планирования мероприятий в услугах ССС, СЭЭ, ЭЛМК и КНД | Расширение функционала модуля |  |  | 1-2 квартал
16 |  | Миграция исторических записей зарегистрированных уведомлений в ЕРВК | Интеграция модуля с ЕРВК |  |  | 1-2 квартал
17 |  | Подготовка к выгрузке статистических форм по формату 1-ГМУ все услуги | Автоматизация формирования статистической отчетности |  |  | 3-4 квартал
18 |  | Модернизация блока мониторинга предоставления госуслуг, с формированием единых отчётов по актуальным сведениям | Формирование аналитической отчетности на еженедельной основе |  |  | 1-3 квартал
19 |  | Реализация функционала подписания разного вида электронными подписями заявлеий и пакетов документов, направляемых разными категориями заявителей вместе с заявлениями, в ходе оформления государственных услуг. | Доработка интерактивных форм на ЕПГУ в соответтсвии с действием ПП РФ 634от 25.07.2012 |  |  | 1-3 квартал
20 |  | Доработка интерактивных форм разрешительной деятельности и лицензирования на ВКУ, для получения вместе с пакетом заявлений сведений из СМЭВ 4 (сокращение количества предоставляемых документов) | В ирнтерактивных формах на ЕПГУ реализован механизм обращения к ведомственным витринам данных в СМЭВ 4 сгласно методическим описаниям Минцифры России |  |  | 1-3 квартал
21 |  | доработка интерфейса ЕИАС в части подачи и обработки межведомственных запросов (СМЭВ3) | В интерфейсе госуслуг ЕИАС реализовать возможность соответтсвующих запросов в СМЭВ 3 для получения специалистами запрашиваемых в рамках межведдомственного взаимодействия сведений согласно ОЦС |  |  | 1-3 квартал
22 |  | Реализация на ЕПГУ интерактивных форм государственных услуг для запросов о получении выписок и информации из реестров Роспотребнадзора для | Реализация по каждой из государственных услуг интерактивной формы запроса выписки или сведений из соответтсвующего реестра Роспотребнадзора |  |  | 3-4 квартал
VII Социально-гигиенический мониторинг
1 |  | Реализация возможности импорта данных из внешних источников (файлов, предоставляемых другими организациями) | Межсистемный взаимообмен данных | А.Н.Летюшев И.Г.Шевкун (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Е.А.Кузьмина Н.А.Пономаренко В.Г.Сенникова К.В.Степанов А.Р.Вагизова | 1-2 квартал
2 |  | Реализация аналитических дашбордов (визуализаторов) за различные периоды по формам ФИФ СГМ реализация алгоритмов аналитики | Аналитическая визуализация по данным модуля |  |  | 1 квартал
3 |  | Автоматическое формирование таблиц формы «Среда обитания» по воде: Таблица. Вещества, рассматриваемые как приоритетные загрязнения. Таблица. Приоритетные не контролируемые вещества | Автоматизация процесса (исключение ручного ввода) |  |  | 4 квартал
4 |  | Автоматическое формирование таблиц формы «Среда обитания» по воздуху: Таблица. Уровни загрязнения атмосферного воздуха, Таблица. Ведущие источники | Автоматизация процесса (исключение ручного ввода) |  |  | 4 квартал
5 |  | Автоматическое формирование таблиц формы «Среда обитания» по почве: Таблица. Перечень фоновых значений концентраций химических веществ в почве для территории, Таблица. Содержание возбудителей паразитарных заболеваний в почве | Автоматизация процесса (исключение ручного ввода) |  |  | 4 квартал
6 |  | Реализация алгоритмов выгрузки данных из ретроспективных БД ФИФ СГМ, фильтрации отчетов (районного и регионального уровня) и др. Сопоставление данных с нормативами и оценка | Базы данных ФИФ СГМ для анализа показателей в разрезе МО, субъектов, оценка с нормативами |  |  | 3 квартал
7 |  | Автоматическое формирование таблиц формы «Санитарно-эпидемиологическая обстановка на водных объектах» | Автоматизация процесса (исключение ручного ввода) |  |  | 3 квартал
8 | Подпроцесс "Управленческие решения" | Разработка нового подпроцесса "Управленческие решения" | Разработка шаблона для оценки управленческих решений |  |  | 1 квартал
9 |  | Разработка структуры и справочников Подпроцесса «Управленческие решения» (направления, задачи, виды мероприятий, директивные акты, финансирование, эффективность) от уровня каждого муниципального образования, до субъекта РФ и в целом по стране. | Структура модуля |  |  | 1 квартал
10 |  | Проработка направления «Санитарно-эпидемиологический паспорт территории», формируемый по приоритетным показателям санитарно-эпидемиологической обстановки» на основе данных СГМ. | шаблон санитарно-эпидемиологический паспорт |  |  | 2 квартал
11 |  | Разработка технических решений по созданию подпроцесса «Управленческие решения» |  |  |  | 2 квартал
12 |  | Тестирование функционала подпроцесса в пилотных территориях Красноярский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Московская область, Рязанская область, доработка функционала. | тестирование подпроцесса |  |  | 3-4 квартал
13 |  | Внедрение подпроцесса «Управленческие решения» в постоянную эксплуатацию во всех субъектах РФ. |  |  |  | 4 квартал
14 | Новый подпроцесс для хранения внешних данных для баз данных СГМ от ФОИВов | Проработка технических решений по созданию Модуля хранения внешних данных, получаемых от ФОИВов: Росгидромет (мониторинг атмосферного воздуха, почв), Водоканалы и управляющие компании (качество питьевой воды), Росстат (медико-демографические показатели, заболеваемость, соц. - эконом. показатели), Минздрав (заболеваемость по муниципальным образованиям, субъектам, мед. обслуживание) и др. поставщики информации, интеграция с другими модулями ЕИАС. | Описание технических решений модуля хранения внешний данных от ФОИВов по СГМ, Разработка шаблонов |  |  | 1-2 квартал
15 |  | Реализация технических решений по созданию и функционированию Модуля хранения внешних данных ФОИВов, тестирование | Разработка и тестирование подпроцесса |  |  | 2-4 квартал
16 | Новый подпроцесс. Статистический анализ баз данных СГМ в модуле «Аналитика» | Постановка задач научными организациями по проведению углубленного математического анализа, оценки риска, оценки дополнительных случаев заболеваний, экономического ущерба, величин предотвращенного ущерба здоровью населения в разрезе территорий, субъектов РФ и страны в целом, в том числе применении ГИС. | Описание алгоритмов, показателей и математических моделей, визуализации результатов. |  |  | 1-2 кварталы
17 |  | Разработка подходов к техническим решениям по алгоритмам математического анализа, тестированию алгоритмов. | Дашборды по результатам анализа данных СГМ |  |  | 1-3 кварталы
VIII Лабораторное обеспечение и управление лабораторным оборудованием и расходными материалами
1 | Биоматериал от клиентов | Реализовать процесс регистрации проб на Чувствительность к антибиотикам, оптимизировать работу с данными, осуществить деперсонализацию данных и др. | Формирование протокола с результатами определения чувствительности к антибиотикам. Деперсонализация данных на уровне лабораторий позволит скрыть персональные данные обследуемого - прослеживаемость результатов по персональному коду. Формирование журналов учета результатов | А.Н.Летюшев И.Г.Шевкун А.А.Мельников (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | А.А.Гарбузова И.В.Чистякова В.Г.Сенникова К.В.Степанов А.О.Архипов | 1 квартал
2 | Заявки | Сводные заявки, заявки на годовой договор, реквизиты плательщика, отображать факт оплаты, формирование задания на отбор и др. | Сокращение времени регистрации заявок и выписки бухгалтерских документов (счет, договор). Формирование задания на отбор проб в соответствии с договоров. Упрощение планирования лабораторной деятельности по платным услугам |  |  | 1-2 квартал
3 | Карточки на методику | Реализовать градуировочные графики в методиках | Формирование рабочих записей и автоматического расчета результатов |  |  | 3 квартал
4 |  | возможность копирования формулы из другой карточки на методику, удаление методик и др. | Сокращение времени на создание карточки на методику |  |  | 2 квартал
5 | Пробы | Изменение нормативов, возврат на регистрацию, | Исправление ошибок регистрации, ввода результатов до выдачи протокола. |  |  | 1 квартал
6 |  | множественный выбор пробоотборщиков, появление окна места отбора, |  |  |  | 1 квартал
7 |  | регистрация проб строительных материалов и др. Доработка функционала оценки результатов | Наличие протоколов по исследованию строительных материалов с отнесением к классу опасности по содержанию природных радионуклидов, производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов по категориям и др. |  |  | 4 квартал
8 | Программы | Шум: авиационный шум, шум транспортный, вибрация: вибрация в жилых и обществ зданиях вибрация транспорт, ЭМП радиочастотного диапазона (включая измерения от РЭС),Аэроионы. Доработать шаблоны имеющихся программ, реализовать функционал по радиологии: Рентгеновские кабинеты | Формирование для каждого фактора поля для регистрации и выдачи результатов измерений в зависимости от видов расчетов и индивидуальной формы протокола. На основании результатов формирование оперативной аналитика и табл.6,11,17 формы 18, формы 2-22 в части количества измерений физфакторов |  |  | 1-4 кварталы
9 |  | Инфразвук: инфразвук жилые и общественные, инфразвук раб места, Ультразвук: УЗ рабочие места, УЗ жилые и общественные, Гипогеомагнитное поле , Постоянное магнитное поле, Электростатическое поле. Помещения (мощность дозы гамма излучения, ЭРОА радона), Территория (мощность дозы гамма излучения, плотность потока радона с поверхности грунта), Установки для досмотра багажа и товаров, |  |  |  | 2 квартал
10 |  | инфракрасное излучение, лазерное излучение, вентиляция, Напряженность труда, Импульсное МП 50Гц. Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК), |  |  |  | 3 квартал
11 |  | Рабочие места с природными ИИИ, включая радоновые лаборатории, Радионуклидная диагностика и терапия, Терапевтические медицинские установки с радионуклидными источниками, Дозы пациентов , Эксплуатационные параметры РДА |  |  |  | 4 квартал
12 | Оперативная аналитика | Выделить отдельный подмодуль "Оперативная аналитика" Осуществить доработку оперативной аналитики по добавлению новых метрик, атрибутов измерений, шаблонов для выбора пользователь и др. Сформировать дополнительную роль «Аналитика», для управлений РПН обеспечить вход с главной панели, доступ к готовым шаблонам выгрузок | Выделение отдельного подмодуля оперативная аналитика позволит обеспечить доступ к базе лабораторных результатов исследования для специалистов нелабораторного профиля: должностных лиц РПН и специалистов других подразделений ФБУЗ ЦГиЭ. Будет обеспечено соблюдение требований аккредитации ИЛЦ |  |  | 1-2 квартал
13 | Оборудование | Осуществить доработку по добавлению новых полей в карточку оборудования, а также новых печатных форм в журналах и др. Формирование форм по оборудованию | Обеспечение требований Критериев аккредитации в части учета, управления оборудованием. |  |  | 2 квартал
14 | Реактивы/ расходные материалы | Осуществить доработку полей, списания с учетом единиц измерения и др. Формирование журналов учета, расхода Формирование формы по стандартным образцам | Формирование документа по оснащенности лаборатории стандартными образцами (форма 5) в соответствии с требованиями аккредитации |  |  | 4 квартал
15 | Лабораторный модуль | Реализовать электронную подпись для протоколов, дополнительные фильтры, сохранение историчности, сохранение результатов после возврата на регистрацию, доработка роли метролога и др. | Реализация электронной подписи позволит перейти на электронную форму протокола, что позволит уменьшить время на оформление протоколов. Сохранение историчности позволит обеспечить резервное копирование и архивирование информационных данных с отслеживанием изменений |  |  | 4 квартал
16 | Выгрузки | Доработать функционал выгрузки данных для передачи в Росаккредитацию: Выгрузки должны формироваться по всем протоколам ( пробы, программы) | Реализация требований аккредитации ИЛЦ по передаче сведений о выданных протоколах |  |  | 2 квартал
IX Контрольно-надзорная деятельность
1 |  | Реализация функциональности по работе с профилактическими мероприятиями в модуле КНД, включая составление плана профилактических мероприятий | Расширение функционала модуля | М.А.Костина (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Е.А.Кузьмина Е.Н.Глушакова В.Г.Сенникова К.В.Степанов А.В.Исмаилов | 1 квартал
2 |  | Переработка механизма формирования карточки контрольно-надзорных мероприятий с учетом типов объектов контроля ЕРВК | Возможность формирования карточки контрольно-надзорных мероприятий |  |  | 1 квартал
3 |  | Доработка механизма автоматизированного формирования плана КНМ с учётом всех типов объектов контроля | Автоматизированное формирование плана КНМ с учётом всех типов объектов контроля |  |  | 2 квартал
4 |  | Обеспечить получение паспортов контрольно-надзорных мероприятий и обновление информации о контрольно-надзорных мероприятиях из системы ЕРКНМ в соответствии с новым видом сведений | Получение паспортов контрольно-надзорных мероприятий из системы ЕРКНМ |  |  | 1 квартал
5 |  | Обеспечить отправку паспортов контрольно-надзорных мероприятий в системы ЕРКНМ в соответствии с новым видом сведений | Отправка паспортов контрольно-надзорных мероприятий в системы ЕРКНМ |  |  | 1 квартал
6 |  | Синхронизация сведений об обязательных требованиях в модуле КНД и ЕРОТ. | Актуализация реестра обязательныхх требований |  |  | 2 квартал
7 |  | Обеспечить возможность сопоставления сведений о производственных объектах в паспортах КНМ, полученных из ЕРКНМ, с карточками производственных объектов РХС | Интеграция модулей КНМ и РХС |  |  | 1-2 квартал
8 |  | Доработка формирования печатных форм документов, формируемых в процессе проведения контрольно-надзорных мероприятий (аттрибуды документов должны иметь возможность машинной обработки, напрмер акт мероприятия, должен иметь аттрибуты нарушения обязательного требования с возможностью ссылки на экспертное заключение или результаты лабораторных исследований) | Формирования печатных форм документов, при проведении контрольно-надзорных мероприятий |  |  | 1 квартал
9 |  | Реализация обмена данными между модулями КНД и Лабораторное обеспечение, в части формирования заявок на лабораторные исследований и получение результатов исследований (результатя лабораторных исследований должны содержать показатели, аттритубы которых могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований) | Интеграция модулей КНД и Лабораторное обеспечение |  |  | 4 квартал
10 |  | Реализация блока «административное производство» в карточке контрольно-надзорного мероприятия | Расширение функциональности в карточке контрольно-надзорного мероприятия |  |  | 4 квартал
11 |  | Разработать механизм интеграции результатов проведения проверки с модулем РХС для автоматического пересмотра категории риска объекта и вынесения в отношении его решения при изменении категории риска. | Интеграция модулей КНМ и РХС |  |  | 3 квартал
12 |  | Определить перечень процессуальных документов, необходимых для проведения контрольных (надзорных) мероприятий |  | Н.В. Андрияшина М.А.Костина (методологическое сопровождение) |  | 1 квартал
13 |  | Проработать содержание справочника данных, необходимых для заполнения форм контрольных (надзорных) мероприятий |  |  |  | 2 квартал
Разработка и развитие новых модулей ЕИАС
I Учет иностранных граждан и лиц без гражданства
1 |  | Реализация в ЕИАС модуля (перенос существующего функционала), позволяющего выполнять функции по принятию (приостановлению, возобновлению действия, отмене) решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации | Реализация положений проекта федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства" | А.А.Мельникова Н.В.Андрияшина Н.В.Бирюкова Р.Р.Айзатуллина (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническая координация) | Е.А.Кузьмина Е.А.Черепанова В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1-4 квартал
2 |  | Формирование печатаных форм
3 |  | Реализация ролевой модели
4 |  | Подписание электронных документов электронной подписью
5 |  | Обеспечение электронного взаимодействия посредством СМЭВ (МВД России, ФСБ России)
6 |  | Миграция ретроспективных данных
7 |  | Апробация модуля, обеспечивающего персонифицированный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
8 |  | Выгрузка ретроданных из программ «Лотус» и «Мигрант» (в течение 2024 года).
II Молекулярно-генетический мониторинг
1 |  | Реализация автоматического обмена информации с vga.rus. |  | В.Г.Акимкин К.Ф.Хафизов (ФБУН НИИ Эпидемиологии) В.С.Ерофеева (ФБУН НИИ им.Пастера) (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | А.А.Гарбузова В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1 квартал
2 |  | Формирование статистических (мониторинговых) аналитических панелей по данным загруженных сиквенсов vga.rus
III Научное обеспечение Роспотребнадзора
1 |  | Разработка карточек ПТНИ (Проекты тематик научных исследований). |  | А.Н.Летюшев (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | А.А.Гарбузова Е.А.Кузьмина Н.А.Горбачева В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1-4 квартал
2 |  | Разработка годовых отчетов по деятельности НИИ.
3 |  | Разработка и внедрение системы экспертизы ПТНИ и годовых отчетов.
4 |  | Проработка возможности интеграции с ГАСУ Наука.
5 |  | Формирование отчетов по активности НИИ: публикационная (на встречах, конференциях), проведение конференций и докладов.
6 |  | Доработка отчетов по референц-центрам.
7 |  | Формирование аналитических панелей по оценке показателей санитарно-эпидемиологической обстановки и визуализации результатов анализа | Формирование интегральных показателей
IV Эпидемиологический надзор и мониторинг
1 | «Зоолого-энтомологический, эпизоотологический мониторинг» | Блок подраздела: «заключение о результатах зоолого-энтомологического, эпизоотологического обследования в полевых условиях» | Разработка мобильного приложения для зоологов, энтомологов и их помощников. Отображение результатов на карте (с учетом кадастрового районирования земель России, а также по возможности физико-географического, геоботанического, зоогеографического, метеорологического районирования России). | А.А.Мельникова А.Н.Летюшев, (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Р.К.Фридман, Д.В.Транквилевский В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 2-4 квартал
2 |  | Блок подраздела: «камеральная обработка зоолого-энтомологического материала и его лабораторное исследование» Интеграция с модулем "Лабораторное обеспечение" | Информация по результатам лабораторных исследований |  |  | 4 квартал
4 |  | Вид, поля и оформление окон программы ЕИАС Роспотребнадзора перечисленных блоков Подраздела.
V Результаты биохимических исследований
1 | Значения биохимических исследований и общего анализа крови человека (обезличенные данные) | Реализация автоматического обмена информации с ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора. |  | А.Н.Летюшев (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | В.М.Говорун В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1 квартал
2 |  | Формирование статистических (мониторинговых) аналитических панелей по данным биохимических исследований и общего анализа крови человека в разрезе субъектов и отдельным населенных пунктах по данным реализуемого мониторинга результатов
VI Обращение граждан
1 |  | Обеспечение интеграционного взаимодействия ведомственной системы электронного документооборота с модулем "Обращение граждан" ЕИАС Роспотребнадзора |  | Е.А.Попов (техническое сопровождение) | В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1-4 квартал
2 |  | Управление жизненным циклом рассмотрения обращения
3 |  | Автоматизированное формирование статистических форм
VII Управление персоналом
1 |  | Реализация формы статистической отчетности N 19 "Сведения о сети, структуре, штатах и кадрах органов и организаций Роспотребнадзора" |  | А.А.Пронина (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | Е.Н.Глушакова В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1-4 квартал
VIII Планирование деятельности
1 |  | Формирование плана организационных мероприятий Центрального аппарата и территоральных органов Роспотребнадзора | Обеспечение контроля планов мероприятий и поручений на уровне Центрального аппарата и территоральных органов Роспотребнадзора | М.А. Костина (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1-4 квартал
2 |  | Реализация форм отчетности об исполнении планов и поручений ЦА | Контроль сроков, статистический учет |  |  | 1-4 квартал
3 |  | Ведение календаря запланированных мероприятий | Расширение функционала модуля |  |  | 1-4 квартал
4 |  | Формирование и разработка медиа-плана | Разработка блоков по предоставлению медиа-плана и формирование отчета по реализации стратегии "Санпросвет" | Ж. М. Терехова (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническое сопровождение) | В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1-4 квартал
IX Подпроцесс «Статистическая обработка данных»
1 |  | Разработка подпроцесса статической обработки баз данных из различных модулей ЕИАС Роспотребнадзора. | Результаты оценки взаимосвязей (корреляцией) между различными видами данных (показателей) модулей ЕИАС, с визуализацией результатов (диаграммы рассеивания и др.), на всех уровнях деятельности Роспотребнадзора (муниципальный, региональных и федеральный). | А.Н.Летюшев и НИО. | В.Г.Сенникова К.В.Степанов | 1-4 квартал
IX Модуль «Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции»
1 |  | Разработка подсистемы для учета уведомлений о продукции несоответсвующей ТР/ТС Таможенного Союза Роспотребнадзором, территориальными органами и подведомственными организациями Роспотребнадзора | Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 февраля 2022 г. N 8 "Об итогах реализации пилотного проекта и мероприятиях по подготовке к реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 г. № 36 «О проекте Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере»; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 г. № 74 «О реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза»; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132» | И.Г.Шевкун (методологическое сопровождение) Е.А.Попов (техническая координация) |  | 1-3 квартал
2 |  | Обеспечение информационного взаимодействия с Комиссией сегментами стран ЕЭК, согласно набору технологических документов ЕЭК |  |  |  | 1-4 квартал
3 |  | Обеспечение информационного взаимодействия с уполномоченными органами государств-членов других стран, участвующими в общем процессе «Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции» путем электронного обмена в СМЭВ 3 в том числе с шлюзом ЕЭК и сегментами стран ЕЭК |  |  |  | 1-4 квартал
4 |  | Интеграция с публичным сайтом Роспотребнадзора для непосредственной работы с потребителями и общественными организациями. (публикация о фактах выявленных нарушений и принятых мерах) |  |  |  | 1-4 квартал
5 |  | Закрытая часть представляет обеспечение мониторинга за некачественной продукцией и включает сведения о результатах, проведенных в рамках федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей проверок соответствия товаров, работ, услуг установленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации, ФЗ и иными НПА РФ обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность товаров, работ, услуг. |  |  |  | 1-4 квартал
6 |  | формирование формы "Уведомление о пищевой продукции" |  |  |  | 1-4 квартал
7 |  | формирование формы "Уведомление о продукции легкой промышленности" |  |  |  | 1-4 квартал
8 |  | формирование формы "Уведомление о парфюмерно-косметической продукции" |  |  |  | 1-4 квартал
9 |  | формирование формы "Уведомление о продукции сферы игрушек" |  |  |  | 1-4 квартал
10 |  | формирование формы "Уведомление о продукции, предназначенной для детей и подростков" |  |  |  | 1-4 квартал
11 |  | Все формы содержат набор обязательных реквизитов и возможность подгрузки сопровоцди тельных документов |  |  |  | 1-4 квартал
12 |  | Аналитическая отчетность |  |  |  | 1-4 квартал
13 |  | Миграция данных из ГИС З/ПП |  |  |  | 1-4 квартал
1-4 квартал